Приложение № 1

К Постановлению. № 11 от 10.03.2016 г.

Утверждаю

Глава МО «Мельниковское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И.Шуклин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

План мероприятий по пропуску весеннего паводка 2016 года через сооружения г/узла

на реке в с. Русский Пычас, Можгинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответствен-ный** | **Срок испол-нения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создать комиссию по организации безаварийного пропуска весеннего паводка. | Глава МО Шуклин Г.И. | 17.03.2016 |
| 2 | Сформировать аварийные бригады. | Глава МО Шуклин Г.И. | 17.03.2016 |
| 3 | Провести инструктаж по технике безопасности с членами бригады (с обязательной отметкой в журнале). | Глава МО Шуклин Г.И. | 23.03.2016 |
| 4 | Довести до членов дежурной бригады их должностные обязанности, условия труда и отдыха. | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 5 | Составить график дежурства членов бригад, членов паводковой комиссии и руководящего состава предприятия. | Глава МО Шуклин Г.И. | 21.03.2016 |
| 6 | Очистить от снега гребень плотины и подъездные пути к гидроузлу. | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 7 | Расчистить от наледи и снега кюветы на подъездной автодороге и все водоотводные канавы. | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 8 | Освободить от наледи и мусора входной, выходной оголовки и водопроводящую часть водосброса. Очистить от наледи затворы (шандоры) и пазовые конструкции. | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 9 | Околоть лед перед входным оголовком водосброса. | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 10 | Освободить от наледей входной, выходной оголовки и водопроводящую часть донного водоспуска. | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 11 | Выполнить околку льда перед входным оголовком донного водоспуска. | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 12 | Проверить наличие на объекте инвентаря, исправность оборудования, элементов и приспособлений, необходимых для работы в предпаводковый и паводковый периоды. | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 13 | Подготовить аварийный запас строительных материалов:  грунт- 5,0т.- база, ПГС- 5,0т. КФХ «Артенян Ф.В.»- база, цемент –0,2 т. КФХ «Артенян Ф.В.»- база, п/материал –10 м3. Сюгинский участок Можгинского лесхоза, мешки с песком – шт, навоз –2,0 т. ООО «Русский Пычас» . | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 14 | Закрепить на период паводка за дежурной бригадой автотранспорт и строительно-дорожную технику ООО «Русский Пычас» - МТЗ 80-1221,2-2 шт.,  Т-150 М – 1 шт., Экскаватор ЭО-2626-1 шт., ДТ М-75 с ножом 1 шт. | Директор ООО «Русский Пычас» Алексеев А.Н. | 25.03.2016 |
| 15 | Провести ревизию, шандорного заграждения, щитового хозяйства и его грузоподъемного оборудования на входных оголовках водосброса и донного водоспуска | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 16 | Обеспечить бесперебойную телефонную связь с гидроузлом, приём и передачу оперативной информации | Глава МО Шуклин Г.И. | 25.03.2016 |
| 17 | В паводок докладывать в отдел по делам ГО и ЧС Можгинкого района об обстановке на сооружениях гидроузла – по требованию. | Глава МО Шуклин Г.И. | В течении паводкового периода |
| 18 | Опорожнить пруд до минимально допустимого уровня. Не допускать в пик паводка превышения уровня верхнего бьефа сверх отметки НПУ. | Глава МО Шуклин Г.И. | 01.04.2016 |
| 19 | В случае образования воронки размыва в нижнем бьефе, угрожающей устойчивости сооружения, принять срочные меры по заполнению воронки ж/бетонным ломом, камнем и грунтом. | Глава МО Шуклин Г.И. | В период паводка |

**Приложение № 2**

К Постановлению. № 11 от 10.03. Утверждаю

Глава МО «Мельниковское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И.Шуклин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

Состав аварийной бригады механизаторов на период паводка 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка автотранспорта | Гос. № | Ф.И.О. | Домашний  адрес, телефон |
| 1 | Трактор Т-150 |  | Соловьев Петр Сергеевич | с.Русский Пычас, ул. Сосновская, 66-1, раб.. 70516 |
| 2 | Бульдозер ДТ-75М |  | Филиппов Александр Семенович | с. Русский Пычас, ул. Сосновская, 14-1  Раб. 70516  Дом.70512 |
| 3 | Трактор МТЗ-82  Экскаватор ЭО 2626 |  | Сидоров Валерий Селифанович | с. Русский Пычас, ул. Сосновская, 60-1  Раб.70516 |
| 4 | Трактор МТЗ 1221,2 |  | Кулмаков Вячеслав Филиппович | с. Русский Пычас, ул. Сосновская, 29  Раб. 70516  Дом.70503 |
| 5 | Трактор МТЗ 1221,2 |  | Соловьев Алексей Ильич | д. Пащур, ул.Садовая, 37  Раб.70516 |
| 6 | Бригада такелажников (при необходимости) |  |  |  |

**Приложение№ 3**

К Постановлению. № 11 от 10.03.

Утверждаю

Глава МО «Мельниковское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И.Шуклин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

Список

работников предприятия направляемых на обслуживание

гидроузла на время весеннего паводка 2016 года (аварийная бригада)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. | Таб.  № | Домашний адрес | Телефон |
| 1 | Соловьев Иван Сергеевич |  | с. Русский Пычас, ул. Сосновская,76 | 70516 |
| 2 | Васильев Валентин Георгиевич |  | с. Русский Пычас, ул. Сосновская,72 | 70537 |
| 3 | Калинин Сергей Юрьевич |  | с. Русский Пычас, ул. Молодежная, 5-1 | 89501528432 |
| 4 | Кочуров Геннадий Прокопьевич |  | с. Русский Пычас, ул. Сосновская, 28 | 89501552713 |
| 5 | Иванов Владимир Николаевич |  | с. Русский Пычас, ул. Сосновская, 25 | 89501687585 |

**Приложение№ 4**

К Постановлению. № 11 от 10.03.

Утверждаю

Глава МО «Мельниковское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И.Шуклин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

СПИСОК

номеров телефонов работников в паводковый период 2014 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | Ф. И. О | Номера телефонов | | |
| рабочий | сотовый | домашний |
| 1 | тракторист | Соловьев Петр Сергеевич | 70516 |  |  |
| 2 | тракторист | Кудмаков Вячеслав Филиппович | 70516 |  | 70503 |
| 3 | тракторист | Соловьев Алексей Ильич | 70516 |  |  |
| 4 | тракторист | Сидоров Валерий Селифанович | 70516 |  |  |
| 5 | тракторист | Филипов Александр Семенович | 70516 |  | 70512 |
| 6 | аварийная бригада | Соловьев Иван Сергеевич | 70516 | 89512167096 |  |
| 8 | аварийная бригада | Васильев Валентин Георгиевич | 70516 |  | 70537 |
| 9 | аварийная бригада | Калинин Сергей Юрьевич |  | 89501528432 | 70587 |
| 10 | аварийная бригада | Кочуров Геннадий Прокопьевич | 70516 | 89501552713 |  |
| 11 | аварийная бригада | Иванов Владимир Николаевич |  | 89501687585 | 70528 |

**Приложение № 6**

К Постановлению. № 11 от 10.03.

Утверждаю

Глава МО «Мельниковское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И.Шуклин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

**СПРАВКА**

**об оперативной обстановке в сельском поселении по состоянию**

**на 15 марта 2016 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Един.  измерения | Итого по району (городу) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Всего прудов в поселении, площадью 5 и более га | шт. |  |
| 2. | Проверено прудов, площадью 5 и более га | шт. |  |
| 3. | Приказ о создании паводковой комиссии в хозяйстве имеется | к-во водо-пользоват.  (хозяйств) |  |
| 4. | План мероприятий на паводковый период в хозяйстве разработан | к-во водо-пользоват.  (хозяйств) |  |
| 5. | Из пунктов плана мероприятий выполнено | % |  |
| 6. | Предполоводная сработка объёма воды проведена на прудах | шт |  |
| 7. | Проезд к сооружению имеется | объектов |  |
| 8. | Лёд перед входным оголовком водосброса околот | объектов |  |
| 9. | Входные шахтные и ковшовые оголовки водосбросов очищены от ледяных пробок и наледи | объектов |  |
| 10. | Ревизия подъёмных механизмов затворов сделана | объектов |  |
| 11. | Ревизия запорных устройств (задвижек) на донном водоспуске сделана | шт. |  |
| 12. | Ответственный за сооружение по приказу в хозяйстве назначен | чел. |  |
| 13. | График дежурства в хозяйстве имеется | к-во водо-пользоват.  (хозяйств) |  |
| 14. | Аварийные бригады в хозяйстве сформированы | к-во водо-пользоват.  (хозяйств) |  |
| 15. | Строительная техника в хозяйстве закреплена за аварийной бригадой | к-во водо-пользоват.  (хозяйств) |  |
| 16. | Аварийный запас строительных материалов в хозяйстве имеется (мешки, грунт, бутовый камень, ПГС и т.д.) | к-во водо-пользоват.  (хозяйств) |  |

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Прил. № 7

**Информация о нанесённом материальном ущербе в период прохождения половодья 2016 г.**

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водный  объект | Макси-мальное  превы-шение над крити-ческим  уровнем  (+, - ), см | Площадь  затопления  км2 | | Разрушено, повреждено и т.п. при затоплении (подтоплении) | | | | | | Пострадало человек | | | Ущерб млн.руб. |
| Всего | с/х угодья | Гидросооружения\* (с указанием типа сооружения) | дороги | ЛЭП и связи, км | города | поселки | дома | всего | отселено | жертвы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |